## WBS
TeenBook 온라인 스토어 구축 WBS
[14 empty] | 8 | [10 empty] | 9 | [29 empty] | 10
단계 | 활동 | 작업명 | 주요기능 | 부속기능 | Model | View | Controller | DTO | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 소요기간(일) | 산출물 | time axis 2023-08-21 to 2023-10-17
분석 | 요구사항 정의 |  | 전체기능 | [9 empty] | 요구사항정의서
|  | 고객요구사항 취합 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2 | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22
|  | 기획 회의 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2 | bar: 2023-08-21 to 2023-08-22
| 요구사항 분석 |  | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈 |  |  |  | 요구분석 명세서
|  | 고객 요구사항 분석 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2 | bar: 2023-08-23 to 2023-08-24
|  | 시스템 분석 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2 | bar: 2023-08-23 to 2023-08-24
|  | 운영환경 분석 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2 | bar: 2023-08-23 to 2023-08-24
|  | 요구기능 분석 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2 | bar: 2023-08-23 to 2023-08-24
|  | 프로토타입 제작 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2 | bar: 2023-08-23 to 2023-08-24
|  | 고객 검토 및 승인 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 1 | bar: 2023-08-24
설계 | 설계준비 |  | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈
|  | 기획 실무 회의 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2 | bar: 2023-08-24 to 2023-08-25
|  | 컨텐츠 준비 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2 | bar: 2023-08-24 to 2023-08-25
|  | 컨텐츠 수집 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2 | bar: 2023-08-24 to 2023-08-25
|  | 시안 검토 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2 | bar: 2023-08-24 to 2023-08-25
| 시스템 설계 |  | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈
|  | 스토리보드 작성 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2 | bar: 2023-08-24 to 2023-08-25
|  | 스토리보드 검토 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2 | bar: 2023-08-24 to 2023-08-25
|  | 흐름 설계 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2 | bar: 2023-08-24 to 2023-08-25
| 화면 설계 |  | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈 |  |  |  | 화면설계서
|  | 메인 화면 설계 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 1 | bar: 2023-08-25
|  | 서브 화면 설계 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 1 | bar: 2023-08-25
| 기능 설계 |  | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈
|  | 클래스 설계 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 1 | 클래스다이어그램 | bar: 2023-08-25
|  | 테이블 설계 및 정의 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 1 | ERD | bar: 2023-08-25
|  | 기능 모델 설계 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 1 | bar: 2023-08-25
개발 | 개발 준비 |  | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈
|  | 공통 개발 가이드 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 1 | 공통개발 가이드 | bar: 2023-08-25
|  | 화면 구현 가이드 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 1 | 화면구현 가이드 | bar: 2023-08-25
|  | 기능 구현 가이드 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 1 | 기능구현 가이드 | bar: 2023-08-25
| UI 디자인 |  | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈
|  | 메인 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 1 | bar: 2023-08-26
|  | 서브 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 1 | bar: 2023-08-26
|  | 상세 레이아웃 디자인 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 1 | bar: 2023-08-26
| UI 구현 |  | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈
|  | 메인 템플릿 제작 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
|  | 서브 템플릿 제작 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
|  | 상세 템플릿 제작 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
|  | 입력 양식 템플릿 제작 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
| 기능 구현 | [7 empty] | 오세훈
|  | 메인 기능 | 공지사항 | [5 empty] | 오세훈
|  |  |  | 글 목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
|  |  |  | 글 상세보기 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
|  |  |  | FAQ |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
|  |  | 회원 | [5 empty] | 오세훈
|  |  |  | 회원가입 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
|  |  |  | 로그인 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
|  |  |  | 로그아웃 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
|  |  |  | 회원 정보확인 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
|  |  |  | 회원 정보변경 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-27
|  |  | 상품 | [5 empty] | 오세훈
|  |  |  | 상품 목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | 3 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-28
|  |  |  | 상품 상세보기 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | 3 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-28
|  |  |  | 상품 찜(좋아요) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | 3 | bar: 2023-08-26 to 2023-08-28
|  |  | 장바구니 | [5 empty] | 오세훈
|  |  |  | 장바구니 담기 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2 | bar: 2023-08-27 to 2023-08-28
|  |  |  | 장바구니 목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2 | bar: 2023-08-27 to 2023-08-28
|  |  |  | 장바구니 구매 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2 | bar: 2023-08-27 to 2023-08-28
|  |  |  | 장바구니 삭제 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2 | bar: 2023-08-27 to 2023-08-28
|  |  | 판매 | [5 empty] | 오세훈
|  |  |  | 판매 및 결제 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2 | bar: 2023-08-27 to 2023-08-28
|  |  |  | 구매 목록 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2 | bar: 2023-08-27 to 2023-08-28
|  |  |  | 구매 상세보기 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2 | bar: 2023-08-27 to 2023-08-28
|  |  |  | 구매 취소 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-27 | 2023-08-29 | 3 | bar: 2023-08-27 to 2023-08-29
|  |  |  | 배송 조회 |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-27 | 2023-08-29 | 3 | bar: 2023-08-27 to 2023-08-29
오세훈
|  | 관리자 페이지 | 공지사항 | 글 쓰기(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  |  | 글 변경(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  |  | 글 삭제(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  | 회원 관리 | 회원 탈퇴(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  |  | 회원 관리 목록(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  | 상품 관리 | 상품 등록(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  |  | 상품정보변경(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  |  | 상품 입고(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  |  | 상품 삭제(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  |  | 판매 목록(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  |  | 판매 상세보기(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  | 배송 관리 | 배송 처리(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  |  | 배송 처리 수정(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  |  | 배송 정보 수정(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
|  |  |  | 배송 관리 목록(관리자) |  |  |  |  | 오세훈 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 3 | bar: 2023-08-28 to 2023-08-30
오세훈
테스트 | 테스트 준비 |  | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈 |  |  |  | 테스트 시나리오
|  | 테스트 계획 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2 | 테스트 결과서 | bar: 2023-08-30 to 2023-08-31
|  | 단위 테스트 케이스 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2 | bar: 2023-08-30 to 2023-08-31
|  | 통합 테스트 케이스 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2 | bar: 2023-08-30 to 2023-08-31
| 단위 테스트 |  | 단위기능 | [5 empty] | 오세훈
|  | 단위 테스트 실시 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | bar: 2023-08-31
|  | 단위 테스트 보고 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | bar: 2023-08-31
| 통합 테스트 |  | 전체기능 | [5 empty] | 오세훈
|  | 통합 테스트 실시 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | bar: 2023-08-31
|  | 통합 테스트 보고 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | bar: 2023-08-31
|  | 고객 검토 및 승인 | [6 empty] | 오세훈 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1 | bar: 2023-08-31